มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สร้างที่		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่  1    ชำระร้อยละ........30........ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ส่งเอกสารวิศวกร ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระดับภาคีวิศวกรโยธา แล้วเสร็จ 100%

- ส่งอนุมัติวัสดุ แล้วเสร็จ 100%

- ส่งแบบ Shop Dwg. อนุมัติ แล้วเสร็จ 100%

- ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ 100%

- ส่งแผนความปลอดภัย แล้วเสร็จ 100%

- ติดตั้งป้ายโครงการปรับปรุง แล้วเสร็จ 100%

- ทุบรื้อส่วนที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนย้ายขยะจากการทุบรื้อทั้งหมด ทำความสะอาด แล้วเสร็จ 100%

- ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยคืนแก่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารส่งคืน แล้วเสร็จ 100%

- ย้ายตำแหน่งดวงโคม แล้วเสร็จ 50%

- เดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50%

- ติดตั้งโครงอลูมิเนียมผนัง แล้วเสร็จ 90%

- ติดตั้งกระจกผนัง แล้วเสร็จ 20%

- ติดตั้งท่อน้ำยาและรางน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 80%

- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ 100%

- ให้แล้วเสร็จภายใน.......30......วัน

งวดที่  2 (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ...70....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%

- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%

- งานผนังกระจกอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 100%

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100%

- งานพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 100%

- งานทาสี แล้วเสร็จ 100%

- ทำความสะอาดส่งมอบพื้นที่ ส่งมอบกุญแจ แล้วเสร็จ 100%

- งานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จทุกงาน 100%

- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ได้มาตราส่วน จำนวน 3 ชุด พร้อม File AutoCAD  เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100%  ให้แล้วเสร็จภายใน........60.......วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน 60 วัน)

ลงชื่อ.................................................

(นายชนินทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่  17 สิงหาคม 2558